## Plan Mejora
PLAN DE MEJORA RENDICIÓN CUENTAS CAS 2023
| AREA / DEPENDENCIA | SPL - Dirección General | FECHA ELABORACIÓN | 2023-07-31
| PROCESO |  | FECHA SEGUIMIENTO | 2023-08-24
FORMULACIÓN | [10 empty] | SEGUIMIENTO
No. | HALLAZGO | CAUSA | ACCIÓN DE MEJORA | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSIÓN DE LAS METAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | Avance físico de ejecución de las actividades | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las actividades | Puntaje Logrado por las actividades | Puntaje Logrado por las actividades vencidas | Puntaje atribuido actividades vencidas | Verificación del soporte que justifica el avance de la acción emprendida
| Se describe el hallazgo evidenciado, este se puede generar de informes de auditoría, acciones de autocontrol o autogestión. | Determine qué origina el hallazgo evidenciado. (La causa raíz o causas) | Se describe de manera general la acción de mejora (acciones preventivas, acciones correctivas, corrección, reclasificación, reproceso, reparación, cambio abrupto, innovación, y reorganización, entre otras) que permitan la solución definitiva de las situaciones detectadas o eliminar la causa del hallazgo evidenciado. | Conjunto de actividades o tareas específicas que se han programado para alcanzar la acción de mejora. | Se debe consignar el parámetro de referencia que permite cuantificar las metas. Ej. Reuniones, oficios, informes, entre otros | Se debe consignar el volumen o tamaño de la actividad, en cantidades, según la unidad de medida definida. Este siempre debe ser un número entero. | Indique la fecha (dd-mm-aa) programada para iniciar la actividad o tarea | Indique la fecha (dd-mm-aa) en que finaliza la actividad o tarea | Cálculo Automático. Esta casilla muestra la cantidad de semanas requeridas para cumplir con el objetivo propuesto. |  | Esta casilla se diligencia cuando se realiza el seguimiento. Se debe registrar la cantidad de unidades ejecutadas según la unidad de medida de las metas(Columna F) | Cálculo Automático. Calcula el avance porcentual de la meta. Avance físico de ejecución de las metas /dimensión de la meta | Cálculo Automático. Multiplica el porcentaje por el plazo en semanas | Cálculo Automático. Si la meta esta vencida se coloca el puntaje logrado de lo contrario se coloca cero (0) | Cálculo Automático. Si la meta esta vencida, se coloca el plazo en semanas.
1 | Asistentes al ejercicio de rendición de cuentas en su mayoría son funcionarios o contratistas. Se evidencia en la encuesta de rendición de encuesta aplicada a los particpantes. 354 respuestas, 303 (85,6%) funcionarios, 51 (14,4%) Ciudadanos. | No se realiza una gestión de convocatoria, confirmación y seguimiento a las personas convocadas. Las bases de datos están desactualizadas. Se envía información sin validar datos proporcionados No se elaboran guiones de acuerdo con la convocatoria | Actualizar las bases de datos de grupos de valor de todas las dependencias, oficinas y regionales | Bases de datos de grupos de valor de todas las áreas y dependencias actualizadas | Bases de Datos Actualizadas | 23 | 2023-05-15 | 2023-09-25 | 19 | Baja | 6 | 26.09% | 4.9565 | 0 | 0 | Se reviso Drive gestionado por SPL
|  |  | Validar la actualización realizada por las dependencias, oficinas y regionales. | Validar las bases de datos actualizadas a 24 ago de 2023 | Bases de Datos Validadas | 6 | 2023-08-24 | 2023-09-25 | 4.5714 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | Elaborar Guiones de comunicación correos y llamadas a invitación | Guiones para correos, llamadas y whatsapp | Guiones elaborados | 3 | 2023-08-24 | 2023-10-25 | 8.8571 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | Hacer Seguimiento a la Información Enviada | Hacer muestreo a la base de datos enviada | Mayor al 70% | 70% | 2023-11-01 | 2023-12-10 | 5.5714 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Presentación de la Información no es dinámica, acartonada y no es clara | Se quiere presentar demasiada información No se condensa la información | Simplificar las presentaciones, hacer resúmenes más ejecutivos. | Revisión de Agenda Presentación | Presentaciones Agenda Revisados | 6 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 4.2857 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Herramienta Medición Satisfacción Actividad presenta fallas | No se revisa ni se prueba antes de habilitarla | Elaborarla con antelación y probarla | Herramienta Probada | Herramienta evaluación probada | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 1.4286 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | 43.7143 |  |  |  | 4.9565 | 0 | 0
PUNTAJES BASE DE EVALUACIÓN
| Puntaje base evaluación de cumplimiento |  |  | PBEC = |  |  | 0
| Puntaje base evaluación de avance |  |  | PBEA = |  |  | 43.7143
Una vez efectuado el seguimiento al Plan de Mejoramiento, el formato calcula automáticamente dos indicadores:
| 1. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento |  |  | (CPM = POMMVi/PBEC) |  |  | 11.34%
| 2. Avance del Plan |  |  | (AP= POMi/PBEA) |  |  | 11.34%
EQUIPO MIPG
2023-07-31
Formulas:
FECHA DE TERMINACIÓN = +[FECHA DE INICIO]+30
Note on G5: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida esatblecidas para ella
Note on L5: Se consigna el número de unidades ejecutadas de acuerdo con la meta formulada. Esta casilla es un número entero que permitirá medir el avance y cumplimiento del Plan.
Note on M5: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo el AVANCE FISICO DE EJECUCIÖN DE LAS METAS / DIMENSIÖN DE LA META
Note on N5: Multiplica el % por el Plazo en Semanas.
Note on O5: Si la meta esta vencida coloca el puntaje logrado, de lo contrario coloca 0
Note on P5: Si la meta esta vencida coloca el Plazo en Semanas
Note on H23: Trae la sumatoría la Columna "Puntaje atribuido actividades vencidas"
Note on H24: Trae la sumatoria del "Plazo en semanas de las actividades"